## 项目管理表
设计部工作规划器
[15 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
项目状态： |  | £ 待确认 £ 进行中 £测试阶段 £ 验收阶段 £已完成
项目组负责人：
类别 | 编号 | [6 empty] | 预估 | 开始 | 预计结束 | 持续 | 实际 | 工作效率 | 备注
|  | 一级菜单 | 二级菜单 | 小类 | 工作内容 | 内容负责人 | 设计负责人 | 完成时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 结束时间 | 百分比 |  | 期间
官微调整 | 1 | 华人家谱 | 关于我们 | 华人家谱项目介绍H5 | 1. 项目源起 ；2.发展历程；3.核心团队；4.大事记；5.特聘顾问；6.合作机构 | 陶治友 | 中银，马忠芬 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 2 |  | 研发中心 | 720度全景 |  |  |  | 7 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 10 | 1900-01-17 | 70%
| 3 |  | 最新动态 | 接入华人家庭档案馆消息 |  |  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1 | 1900-01-03 | 100%
| 4 | 渠道招募 | 城市渠道商 | 城市渠道商落地页 | 1. 项目发展趋势，2. 新的用户入口，新的商业蓝海；城市渠道商代理区域查询码； 在线报名 | 翟瑾 | 李待沸 |  | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 2 | 1900-01-05 | 35%
| 5 |  | 家谱学院 | 落地页 | 修谱师培训班宗旨；课程；修谱师培训往期回顾；下期预告，在线报名 | 翟瑾 | 李待沸 |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 4 | 1900-01-08 | 10%
| 6 |  | 姓氏媒体合作 | 落地页 | 1.华人家谱的优势，2.华人家谱能给您带来什么。3.合作方式； 在线报名 | 陶志友 | 马忠芬 |  | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 4 | 1900-01-09 | 85%
| 7 |  | 优选供应商 | 落地页 | 1. 优选商城商家招募帖； 2. 合作优势； 3.已合作品牌。4. 在线报名 | 翟瑾 | 李待沸 |  | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 4 | 1900-01-10 | 85%
| 8 | 产品介绍 | APP下载 | 华人下载链接 |  |  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 5 | 1900-01-12 | 50%
| 9 |  | 修谱教程 | 整理的修谱教程 | 1. 针对家庭用户；（手机端）2.针对修谱师（手机端+PC）生成族谱书 |  |  |  | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 5 | 1900-01-13 | 60%
| 10 |  | 产品指南 | 产品介绍H5 |  | 陶治友 | 中银，马忠芬 |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 5 | 1900-01-14 | 75%
Formulas:
预计结束 = [开始]+[预估]
实际 = [持续]+[预计结束]