## 报价表
大大小小系统开发报价
序号 | 开发大类 | 小类 | 工作内容 | 工期 | 单价 | 总计
| PC端网站 | 域名 | 域名待定 | 35工作日 | 19800 | 40300
|  | PC端网站 | WEB端，支持设计师/会员用户PC端登录
| 后台管理 | 小程序 | 小程序申请 |  | 20500
|  | 找灵感/炫图 | 炫图审核/编辑/添加
精品内容推荐
添加商品链接
|  | 找设计师 | 设计师手机网签协议，后台审核
设计师主页管理
设计师提现申请管理、审核管理、确认打款
设计师统计/（粉丝数，作品数)
|  | 会员管理 | 会员统计（新增、性别、区域）
会员列表（昵称、等级、余额、订单、充值）
会员等级设置、折扣设置
会员分组设置
会员排行榜设置
|  | 设计师管理 | 设计师入驻审核/编辑/添加/删除
设计师等级设置
设计师登录统计、粉丝统计，
设计师提现申请管理、审核管理、确认打款
排行榜设置
|  | 供应商管理 | 供应商申请/审核/添加/删除
供应商账号管理
供应商提现申请，审核管理，确认打款
供应商统计（销售统计，产品统计）
|  | 首页装修 | 首页幻灯片设置
首页按钮设置
|  | 商城装修 | 商城菜单管理、设置
商城页面管理设置
商城首页装修
商城商品页装修
会员中心页装修
设计师中心装修
|  | 商城设置 | 基础设置（名称、logo、简介等）
交易设置（自动关闭、自动收货、库存预警、退款设置、余额充值和提现配置）
支付管理（支付方式设置、支付参数配置）
短信接口设置（聚合、阿里云）
短信模板设置（配置、发送）
消息库设置（微信消息、短信）
分类层级设置
系统联系方式设置（客服电话、地址）
地址库设置
物流接口配置
| 设计师后台 | 个人中心 | 添加/编辑个人资料、设置密码
|  | 头像设置 | 选择头像
|  | 主页设置 | 可选3种风格
设置个性主页
|  | 炫图 | 上传图片，文章，小视频，添加商品标点
|  | 粉丝管理 | 粉丝列表
粉丝订单查看
粉丝统计
|  | 钱包 | 绑定收款账号
佣金管理
申请提现

## 项目
项目规划器
[10 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
大大小小设计师平台 |  | 状态：待签约/未开始
[5 empty] | 计划 | 计划 | 实际 | 实际 | 百分比
主要功能 | 版块 | 细分项目 |  |  | 开始 | 持续时间 | 开始 | 持续时间 | 完成 | 期间
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
模块 | 功能 | 功能 | 备注 | 开发时长
PC端网站 | 域名 | 域名待定 | 北京公司备案 | 15 | bar: 期间 1 to 期间 4
| PC端网站 | WEB端，支持设计师/会员用户PC端登录 | PC端数据与手机端同步
后台管理 | 微信公众号管理 | 公众号绑定 | 已有 公众号 | 1
|  | 自定义菜单管理 | 需要与客户确认
|  | 关键词和回复管理 | 需要与客户确认
| 找灵感/炫图 | 炫图审核/编辑/添加 |  | 7
精品内容推荐
添加商品链接
| 找设计师 | 设计师手机网签协议，后台审核 |  | 3
设计师主页管理
设计师提现申请管理、审核管理、确认打款
设计师统计/（粉丝数，作品数)
| 会员管理 | 会员统计（新增、性别、区域）
会员列表（昵称、等级、余额、订单、充值）
会员等级设置、折扣设置
会员分组设置
会员排行榜设置
| 设计师管理 | 设计师入驻审核/编辑/添加/删除 |  | 6
设计师等级设置
设计师登录统计、粉丝统计，
设计师提现申请管理、审核管理、确认打款
排行榜设置
| 供应商管理 | 供应商申请/审核/添加/删除 |  | 5
供应商账号管理
供应商提现申请，审核管理，确认打款
供应商统计（销售统计，产品统计）
| 首页装修 | 首页幻灯片设置 |  | 2
首页按钮设置
| 商城装修 | 商城菜单管理、设置 |  | 8
商城页面管理设置
商城首页装修
商城商品页装修
会员中心页装修
设计师中心装修
| 商城设置 | 基础设置（名称、logo、简介等） |  | 1
交易设置（自动关闭、自动收货、库存预警、退款设置、余额充值和提现配置）
支付管理（支付方式设置、支付参数配置）
短信接口设置（聚合、阿里云）
短信模板设置（配置、发送）
消息库设置（微信消息、短信）
分类层级设置
系统联系方式设置（客服电话、地址）
地址库设置
物流接口配置
设计师后台 | 个人中心 | 添加/编辑个人资料、设置密码 |  | 12
| 头像设置 | 选择头像
| 主页设置 | 可选3种风格
设置个性主页
| 炫图 | 上传图片，文章，小视频，添加商品标点
| 粉丝管理 | 粉丝列表
粉丝订单查看
粉丝统计
| 钱包 | 绑定收款账号
佣金管理
申请提现